三.对项目的理解

1.项目背景和意义

配网带电作业对供电连续性有直接影响，但人工作业风险高、劳动强度大。当前机器人已经可以完成部分基础动作，但在末端接触环节仍主要依赖视频观察，作业人员难以及时判断夹持是否合适，容易出现夹不稳、碰撞或损伤导线的问题。

本项目拟在现有基础上开展一版可落地、难度较低的改进方案，重点是做出“能用、可控、便于维护”的末端执行器，而不是追求高复杂度与高自动化。通过简化结构、简化感知、简化控制，先提升基础稳定性和现场可实施性。

2.项目研究内容

项目围绕“结构—感知—控制”三部分开展，但采用相对保守的方法路线。结构上以铝合金和工程塑料为主，减少复杂复合材料工艺；感知上以单轴/双轴力传感和限位开关为主，不追求高维高频力觉系统；控制上以人工遥操作为主，辅以阈值保护与简单顺序逻辑。

在结构方面，面向导线、接地环和常见金具设计两类通用夹爪，通过机械限位与弹性垫片降低误操作风险。执行器总体以易加工、易装配为原则，优先保障绝缘和可靠夹持。

在感知方面，采用低成本力传感器与电机电流估算组合方式，判断接触、夹紧和过载三种基本状态。采样频率按工程可用水平配置，保证现场调试简单、维护成本低。

在控制方面，采用“视频引导接近—低速接触—阈值保护操作”三阶段流程。系统不进行复杂融合计算，主要依靠操作者经验完成精细动作，控制系统只提供必要的告警、限幅和急停保护。

3.研究现状

现有研究普遍朝轻量化、高维力觉和多模态融合方向发展，技术先进但实现复杂，对成本、集成能力和调试条件要求较高。对于需要快速工程化应用的单位，这类方案部署周期较长。

国内配网机器人应用以整机和视觉遥操作为主，末端普遍仍以功能实现为目标，很多场景下更看重稳定、耐用和维护便利。实践表明，过于复杂的末端系统在野外环境中不一定有优势。

因此，本版本更适合采用成熟保守技术路线：牺牲部分精度和自动化水平，换取更低门槛、更短周期和更强可维护性。

4.项目研究的关键点

（1）明确典型作业对象的最低可用需求。围绕尺寸范围、夹持位置和允许受力，形成简化设计边界，避免功能过度扩展。

（2）建立简单可执行的接触状态判别。将状态划分为“未接触、已接触、过载”三级，用固定阈值和时间窗判别，便于现场参数整定。

（3）形成以人为主的遥操作协同机制。系统只承担限位、告警和保护，关键动作由操作者完成，降低算法依赖。

5 项目研究的难点：

难点1：在不采用高端材料和复杂优化的前提下，兼顾重量、刚度和绝缘。简化方案可能导致体积偏大、动态性能一般，需要通过结构加筋和局部减重平衡。

难点2：低成本感知方案抗干扰能力有限。单轴/双轴力传感和电流估算容易受振动与温漂影响，必须通过屏蔽、滤波和重复标定保证可用性。

难点3：控制策略较简单，对操作者依赖更高。在遮挡、晃动和网络波动场景下，系统自动纠偏能力有限，需要通过作业流程约束和操作培训降低风险。

6.研究方法及技术路线

技术路线分三步。第一步，完成典型对象调研与结构方案比选，采用参数化尺寸设计和经验校核，形成基础型末端执行器。第二步，集成低复杂度感知模块，完成接触与过载判别，建立告警和急停逻辑。第三步，搭建遥操作验证平台，按典型工序开展对比试验，评估作业效率和安全性。

方法层面以工程试验为主，不引入复杂模型和高阶控制算法。通过“设计—样机—测试—修正”的迭代方式，逐步提升可靠性。

四.工作规划描述

1.实施方案

（1）配网带电作业轻量化末端执行器结构设计。采用铝合金主体+工程塑料绝缘外罩，设计两类可更换夹爪，完成基本夹持与快换。结构设计重点放在强度校核、绝缘距离和装配便利性。目标参数适当放宽：重量不超过2.3kg，夹持力范围0～35N，重复定位精度±5mm。

（2）末端感知与反馈。以双通道力传感器和电机电流信号构建简化感知链路，采样频率不低于100Hz，力分辨率约0.5N。主端以声光提示和小幅振动提示为主，不构建完整高保真力反馈。

（3）基于视觉与简化力觉的遥操作控制策略。采用普通工业相机视频流进行目标观察，设置低速接近模式、接触阈值保护和过载退出策略。对导线夹持、接地环操作等典型任务建立固定操作流程卡。

（4）原理样机集成及典型工序验证。完成接口联调后，开展结构、感知和控制联测；通过“纯视频控制”与“视频+阈值保护”两组试验对比，验证改进效果。

进度安排：

工作总体安排和进度计划

序号  时间段              内容

1   2026.08～2026.10   完成需求调研、结构初版设计、样机加工。

2   2026.11～2027.01   完成感知模块集成、阈值判别程序和基础联调。

3   2027.02～2027.04   完成遥操作流程设计与典型工序预试验。

4   2027.05～2027.07   完成对比试验、问题整改和样机定型。

5   2027.08～2027.10   完成技术报告、验收材料及成果归档。

参考文献

［1］李某某，王某某. 工业夹持机构设计基础[M]. 北京: 机械工业出版社, 2018.

［2］张某某. 工程材料与结构强度校核[M]. 北京: 化学工业出版社, 2019.

［3］陈某某，赵某某. 机器人遥操作系统实用技术[M]. 北京: 电子工业出版社, 2020.

［4］刘某某. 传感器应用与抗干扰设计[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2017.

［5］周某某. 电力带电作业安全规范与实践[M]. 北京: 中国电力出版社, 2021.